แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ตำบลห้วยม่วง   อำเภอภูผาม่าน

จังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1	บทนำ

  - บทนำ								1

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561			1

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					1

  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					2

ส่วนที่  2	บัญชีโครงการ / กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ( แบบ ผด.01)		4				2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ( แบบ ผด.02 )			7

ภาคผนวก

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สำเนาแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สำเนาประกาศใช้แผนดำเนินงาน  พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1

บทนำ

-1-

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ   พัฒนาที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน   และจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ

4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

5. เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหารงำนของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 12 ได้กำหนดให้การจัดทำแผนดำเนินงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- 2 -

ขั้นตอนที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

ขั้นตอนที่ 3. แผนดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี/รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้น

2. ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

3. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

4. ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาคผนวก