## Sheet1
3
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ |  |  |  | 6 | 6.12 |  | 4460440 |  |  |  | 31.96 |  |  | กองการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
รวม |  |  |  | 6 | 6.12 |  | 4460440 |  |  |  | 31.96
4
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา | เพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษา | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | [5 empty] | / | / | /
| ทำงานช่วงปิดเทอมและวันหยุด | ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อดำเนินโครงการวันเด็ก | 50000 | ร.ร.บ้านทรัพย์ฯ | กองการศึกษา |  |  |  | /
|  | แห่งชาติ |  | ร.ร.บ้านซำภูทอง
ร.ร.ชีพอนุสรณ์
ศ.พ.ด.ห้วยซ้อ
ศ.พ.ด.บ้านซำภูฯ
3 | โครงการอาหารเสริมนม | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม | 1371840 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ |  | เล็กก่อนวัยเรียน
|  | บริการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | บ้านห้วยซ้อ,
|  | ก่อนวัยเรียน |  | บ้านซำภูทอง
รร.ทรัพย์ฯ
รร.ชีพอนุสรณ์
รร.บ้านซำภูทอง
5
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน | 2815200 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ |  | เล็กก่อนวัยเรียน
|  | บริการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | บ้านห้วยซ้อ,
|  | ก่อนวัยเรียน |  | บ้านซำภูทอง
รร.ทรัพย์ฯ
รร.ชีพอนุสรณ์
รร.บ้านซำภูทอง
5 | โครงการหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน | เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ในการ | 50000 | หมู่ที่ 1-9 | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
บริการประชาชน
6 | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 143400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 | ต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก |  | บ้านห้วยซ้อ
บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5
6
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | กองการศึกษา
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 10000 |  |  |  | 0.07
เยาวชน
รวม |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 10000 |  |  |  | 0.07
7
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบวชชีพราหม์เนกขัมมะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 10000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [6 empty] | /
การบวชชีพราหม์เนกขัมมะ
8
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 3 อนุรักษ์สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงาม |  |  |  | 11 | 11.22 |  | 405000 |  |  |  | 2.9 |  |  | กองการศึกษา
รวม |  |  |  | 11 | 11.22 |  | 405000 |  |  |  | 2.9
9
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อมาลัย กระเช้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 5000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | [8 empty] | /
| ดอกไม้และพวงมาลา | จัดซื้อกระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
สำหรับวันสำคัญต่างๆ
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 50000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [6 empty] | /
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
3 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 20000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [10 empty] | /
| พระพุทธศาสนา | การจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
4 | โครงการทอดเทียนรวม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [8 empty] | / | / | /
การทอดเทียนรวม
10
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการประเพณีตรุษไท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 140000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [5 empty] | / | /
|  | การประเพณีตรุษไท |  | อำเภอภูผาม่าน
6 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 100000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [6 empty] | / | /
การประเพณีบุญบั้งไฟ
7 | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา |  | / | [7 empty] | /
ประเพณีลอยกระทง
8 | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 5000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | [11 empty] | /
| พรรษา 12 สิงหาคม 2559 | การเฉลิมพระชนมพรรษา
241286
9 | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 5000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา |  |  | /
| พรรษา 5 ธันวาคม 2558 | การเฉลิมพระชนมพรรษา
241035
11
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 15000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา |  |  | /
| งานประเพณีและงานไหมจังหวัด | จัดกิจกรรมรัฐพิธี
| ขอนแก่น | งานประเพณีและงานไหม
จังหวัดขอนแก่น
11 | โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 5000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ประเพณีศิลวัฒนธรรมไทย | อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
12
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 4 จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล |  |  |  | 5 | 5.1 |  | 297500 |  |  |  | 2.13
การฟื้นฟูสมรรถนะ ทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
รวม |  |  |  | 5 | 5.1 |  | 297500 |  |  |  | 2.13
13
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | [6 empty] | /
| และผู้ติดเชื้อ H.I.V. | โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.
2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | [6 empty] | / | / | / |  | / | / | /
| เลือดออก | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก
3 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 22500 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | [5 empty] | / | /
| สุนัขบ้า | โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
4 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ | 80000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| การแพทย์ | วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 135000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| สุขมูลฐาน | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐาน
14
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 5 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 118180 |  |  |  | 0.84
การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร
รวม |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 118180 |  |  |  | 0.84
15
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน | เพื่ออุดหนุนในกิจกรรม | 118180 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | /
| สุขภาพระดับพื้นที่ตำบลห้วยม่วง | โครงการของกองทุนหลักประ
กันสุขภาพระดับพื้นที่
16
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | กองการศึกษา
แนวทางที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อออก |  |  |  | 8 | 8.16 |  | 235000 |  |  |  | 1.68
กำลังกาย
รวม |  |  |  | 8 | 8.16 |  | 235000 |  |  |  | 1.68
17
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 60000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา |  |  | / | / | /
| เสพติด | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง | 20000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา
| ขันกีฬา | นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | [6 empty] | / | / | /
กีฬาในประเภทต่างๆ
3 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ | 70000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา |  |  | / | / | /
วัสดุกีฬา
4 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 10000 | ศ.พ.ด.บ้านซำภูฯ | กองการศึกษา |  |  | / | / | /
| วัยเรียน | การแข่งขันกีฬาของเด็กเล็ก |  | ศ.พ.ด.บ้านห้วยซ้อ
ก่อนวัยเรียน
5 | โครงการอุดหนุนกีฬาสีโรงเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 30000 | ร.ร.บ้านทรัพย์ฯ | กองการศึกษา |  |  | / | / | /
| ใขเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง | กีฬาสีโรงเรียน |  | ร.ร.ซำภูทอง
|  | ใขเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง |  | ร.ร.ชีพย์อนุสรณ์
18
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการกีฬาโรงเรียนศูนย์เครือข่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 20000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา |  |  | / | / | /
กีฬาโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 10000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา
| ด้านกีฬา | พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน | [6 empty] | / | / | /
กีฬา
8 | โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 15000 | อำเภอภูผาม่าน | กองการศึกษา |  |  | / | / | /
แข่งขันกีฬาส่วนราชการ
19
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็น |  |  |  | 6 | 6.12 |  | 393800 |  |  |  | 28.24
ธรรมและทั่วถึง
รวม |  |  |  | 6 | 6.12 |  | 393800 |  |  |  | 28.24
20
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง | 5000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| 2559 | การกิจกรรมคนพิการสากลปี
2559
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง | 10000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ทางสังคม | การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม
3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเหล่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม | 15000 | อำเภอภูผาม่าน | สน.ปลัดอบต. |  | / | / | / | /
| กาชาดจังหวัดขอนแก่น | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น |  | กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น
4 | โครงการอุดหนุนอำเภอภูผาม่าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง | 10000 | อำเภอภูผาม่าน | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ในโครงการวันสตรีสากล | การวันสตรี สากล
21
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ | 186000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | ผู้ป่วยเอดส์ |  | ตำบลห้วยม่วง
6 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 167800 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ปลัด อบต. | การปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ปลัด อบต.
22
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 8 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 15000 |  |  |  | 1.07
โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
รวม |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 15000 |  |  |  | 1.07
23
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 15000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
ประชาคมหมู่บ้าน
24
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | กองช่าง
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขน |  |  |  | 8 | 8.16 |  | 615295 |  |  |  | 22.52
ส่งมวลชน
รวม |  |  |  | 8 | 8.16 |  | 615295 |  |  |  | 22.52
25
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 346900 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต |  | บ้านห้วยซ้อ
เสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ
หมู่ที่ 9
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 220345 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เหล็ก บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต |  | บ้านซำภูทองเหนือ
เสริมเหล็ก บ้านซำภูทองเหนือ
หมู่ที่ 1
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 463395 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต |  | บ้านห้วยม่วง
เสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 3
26
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 268395 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต |  | บ้านผาน้ำทิพย์
เสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์
หมู่ที่ 8
5 | โครงการปรับปรุง -ซ่อมแซมถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 438600 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ | ปรับปรุง -ซ่อมแซมถนน |  | บ้านห้วยซ้อ
| หมู่ที่ 5 | คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยซ้อ
หมู่ที่ 5
6 | โครงการก่อสร้างร่องระบายพร้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย | 416000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ขยายผิวจราจร บ้านโนนสะอาด | โครงการก่อสร้างร่องระบาย |  | บ้านโนนสะอาด
| หมู่ที่ 4 | พร้อมขยายผิวจราจร
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด
27
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 344500 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ชุมชนตำบลห้วยม่วง | ก่อสร้างลาน คสล.ตลาด |  | บ้านห้วยซ้อ
ชุมชนตำบลห้วยม่วง
8 | โครงการปรับปรุง -ซ่อมแซมร่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 644600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญ | ปรับปรุง -ซ่อมแซม ร่อง |  | บ้านวังเจริญ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 2
บ้านวังเจริญ
28
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | กองช่าง
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 340000 |  |  |  | 2.43
รวม |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 340000 |  |  |  | 2.43
29
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 20000 | หมู่ที่ 1-9 | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| สำรวจซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ | โครงการกิจกรรมสัปดาห์ |  | ตำบลห้วยม่วง
รณรงค์สำรวจ ซ่อมและสร้าง
ภาชนะเก็บน้ำ
2 | โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 20000 | หมู่ที่ 1-9 | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| อบต.ห้วยม่วง | โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ |  | ตำบลห้วยม่วง
อบต.ห้วยม่วง
3 | โครงการอุดหนุนไฟฟ้าอำเภอชุมแพ | เพื่อจ่ายตามตามโครงการ | 300000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน | อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอชุมแพใน |  | บ้านทรัพย์สมบูรณ์
| หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
30
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | กองช่าง
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระบบชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความ |  |  |  | 2 | 2.04 |  | 393300 |  |  |  | 2.81
สามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
รวม |  |  |  | 2 | 2.04 |  | 393300 |  |  |  | 2.81
31
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสำรวจและก่อสร้างฝาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 100000 | หมู่ที่ 1-9 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ชะลอน้ำภายในตำบล | สำรวจและก่อสร้างฝายชะลอ |  | ตำบลห้วยม่วง
น้ำภายในตำบล
2 | โครงการวางท่อ PVC เพื่อส่งน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 293300 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เข้าระบบประปา | วางท่อ PVC เพื่อส่งน้ำ |  | บ้านห้วยเตย
เข้าระบบประปา
32
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น |  |  |  | 4 | 4.08 |  | 50000 |  |  |  | 0.35
รวม |  |  |  | 4 | 4.08 |  | 50000 |  |  |  | 0.35
33
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | / | / | /
จัดกิจกรรมวัน อปพร.
2 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| กันภัยฝ่ายพลเรือน | ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
3 | โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ | เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอ | 10000 | อำเภอภูผาม่าน | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ภัยแล้ง | ภูผาม่านในโครงการช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง
4 | โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 72000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | / | / | /
จัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.
34
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชน |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 90000 |  |  |  | 0.64
ปลอดภัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รวม |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 90000 |  |  |  | 0.64
35
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 40000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / |  |  | /
| ทางถนน | โครงการป้องกันและลดอุบัติ
เหตุทางถนน
2 | โครงการสร้างความปรองดอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 20000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| สมานฉันท์ตำบลห้วยม่วง | โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันตำบลห้วยม่วง
3 | โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร
36
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข |  |  |  | 4 | 4.08 |  | 95000 |  |  |  | 0.68
รวม |  |  |  | 4 | 4.08 |  | 95000 |  |  |  | 0.68
37
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ | 30000 | อำเภอภูผาม่าน | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| อำเภอภูผาม่าน | ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2 | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 20000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| กันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้อง
| ขอนแก่น | กันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
3 | โครงการอุดหนุนการแก้ไขปัญหา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 30000 | ตำบลห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ศูนย์ดำรงธรรม | อุดหนุนการแก้ไขปัญหา
ศูนย์ดำรงธรรม
4 | โครงการปรากศเจตนารมณ์จังหวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 15000 | ตำบลห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ปรากศเจตนารมณ์จังหวัด
ขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
38
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | [13 empty] | กองคลัง
แนวทางที่ 7 การจัดทำผังเมืองและผังชุมชน |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 150000 |  |  |  | 1.07
รวม |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 150000 |  |  |  | 1.07
39
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 150000 | อบต.ห้วยม่วง | กองคลัง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ทรัพย์สิน | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
40
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ |  |  |  | 6 | 6.12 |  | 440000 |  |  |  | 3.22
พอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
รวม |  |  |  | 6 | 6.12 |  | 440000 |  |  |  | 3.22
41
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา | เพื่อจ่ายศึกษาดูงานตามแนว | 300000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ดูงาน | พระราชดำริของพระบาท |  | ส่วนราชการ
|  | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |  | ที่เกี่ยวข้อง
2 | โครงการผลิตลูกปลาวัยอ่อนด้วยชุด | เพื่อจ่ายในการขยายผลโครง | 30000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่ | การอบรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการประมง
3 | โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี | เพื่อจ่ายในการขยายผลโครง | 50000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับนาข้าว | การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับนาข้าว
4 | โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริม | เพื่อจ่ายในโครงการอบรม | 40000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | เกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพตาม
5 | โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 20000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เฉลิมพระเกียรติ | การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่า
เฉลิมพระเกียรติ
42
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการขับเคลื่อนขยายผลโครงการ | เพื่อจ่ายในโครงการขับเคลื่อน | 10000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ตามแนวพระราชดำริ | ขยายผลโครงการตามแนว
พระราชดำริ
43
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ |  |  |  | 2 | 2.04 |  | 330000 |  |  |  | 2.36
รวม |  |  |  | 2 | 2.04 |  | 330000 |  |  |  | 2.36
44
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบล | เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบล | 150000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ห้วยม่วง | ห้วยม่วง
2 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ | 180000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| หมู่บ้าน | คณะกรรมการหมู่บ้านในการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
45
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
ยั่งยืน | [13 empty] | กองช่าง
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 526000 |  |  |  | 3.76
พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
รวม |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 526000 |  |  |  | 3.76
46
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูเก้าโล้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 253000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภู |  | บ้านห้วยเตย
ภูเก้าโล้น
2 | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 20000 | หมู่ที่ 1-9 | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ | โครงการรฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
3 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 253000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ |  | บ้านห้วยเตย
ห้วยซ้อ
47
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
ยั่งยืน | [13 empty] | กองช่าง
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย |  |  |  | 2 | 2.04 |  | 105000 |  |  |  | 0.75
รวม |  |  |  | 2 | 2.04 |  | 105000 |  |  |  | 0.75
48
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนเทศบาลโนนคอมใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 60000 | เทศบาลโนนคอม | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและลด | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
การต่อต้านการทิ้งขยะมูลฝอยของ
ประชาชน
2 | โครงการดำเนินงานในพื้นที่กำจัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 45000 | อบต.ห้วยม่วง | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ขยะมูลฝอย | ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะ
มูลฝอย
49
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | [13 empty] | สน.ปลัดอบต.
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต เพื่อสนับสนุนการ |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 50000 |  |  |  | 0.35
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัมนธรรมธรรมภิบาล
รวม |  |  |  | 1 | 1.02 |  | 50000 |  |  |  | 0.35
50
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ | 50000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| หรือผู้บริหารท้องถิ่น | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
51
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | [13 empty] | สน.ปลัด อบต.
แนวทางที่ 3 พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 360000 |  |  |  | 2.57 |  |  | กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รวม |  |  |  | 3 | 3.06 |  | 360000 |  |  |  | 2.57
52
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับ | เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่า | 300000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| การฝึกอบรมสัมมนา | ลงทะเบียนในการอบรมและ |  |  | กองคลัง
|  | สัมมนาของพนักงานส่วน |  |  | กองช่าง
|  | ตำบล |  |  | กองการศึกษา
2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา | 50000 | พนักงานส่วนตำบล | สน.ปลัด อบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| และประชาชนด้านคุณธรรม | ประสิทธิภาพการทำงาน |  | คณะผู้บริหาร
| และจริยธรรม |  |  | สมาชิกสภา อบต.
3 | โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา | 10000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | ผู้ดูแลเด็กของศุนย์เด็กเล็กก่อน |  | เด็กเล็กก่อนวัย
|  | วัยเรียน |  | เรียนบ้านห้วยซ้อ
บ้านซำภูทอง
53
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ |  | จำนวน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | โครงการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณ |  |  |  | งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | [13 empty] | สน.ปลัด อบต.
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการ |  |  |  | 17 | 17.34 |  | 1567000 |  |  |  | 13.88 |  |  | กองคลัง
บริการประชาชน | [13 empty] | กองช่าง
กองการศึกษา
รวม |  |  |  | 17 | 17.34 |  | 1567000 |  |  |  | 13.88
54
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ | 190000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | ซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุดเสียหาย |  |  | กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ | 160000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา |  |  | กองช่าง
|  | ดินสอ เป็นต้น |  |  | กองการศึกษา
กองคลัง
3 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต | 150000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | เพื่อการบริการประชาชน |  |  | กองช่าง
4 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น | 200000 | อบต.ห้วยม่วง | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น
55
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อะไหล่ | 130000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ขนส่ง | ต่างๆของยานพาหนะเป็นต้น |  |  | กองช่าง
6 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 350000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| หล่อลื่น | และหล่อลื่น ฯลฯ |  |  | กองช่าง
7 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา | 130000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| เผยแพร่ | และเผยแพร่งานและกิจกรรม |  |  | กองคลัง
|  | ของอบต.เป็นต้น |  |  | กองช่าง
8 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอม | 120000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | พิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน |  |  | กองการศึกษา
|  | บันทึกข้อมูล เป็นต้น |  |  | กองคลัง
กองช่าง
56
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | เช่น อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ |  |  | กองการศึกษา
พืช กระชังผ้าโอร่อน เป็นต้น
10 | โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ | 50000 | อบต.ห้วยม่วง | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ท่อประปา
เป็นต้น
11 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ | 60000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด |  |  | กองการศึกษา
สบู่ น้ำยาทำความสะอาด
เป็นต้น
12 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 164100 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | เช่น ตู้ พัดลมโรงงาน แท่น |  |  | กองการศึกษา
|  | บรรยายโต๊ะทำงาน เก้าอี้ |  |  | กองคลัง
|  | ทำงาน เป็นต้น |  |  | กองช่าง
57
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ | 25000 | อบต.ห้วยม่วง | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
ศึกษา เช่น สื่อการเรียน
การสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
14 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 82000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
|  | เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ |  |  | กองการศึกษา
|  | เป็นต้น |  |  | กองช่าง
58
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร | 30000 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| อำเภอภูผาม่าน | และการเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารของ อบต.
16 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ | เพื่อจ่ายในโครงการปรับปรุง | 7500 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| อบต.ห้วยม่วง | และพัฒนาเว็ปไซต์ อบต.
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา | 58900 | อบต.ห้วยม่วง | สน.ปลัดอบต. | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| และเผยแพร่ | และเผยแพร่ |  |  | กองการศึกษา
กองช่าง